Dagorde : Oudeheerweg-Heide verbreding met grasdallen - Goedkeuring vorderingsstaat 3 - September 2024.
Het college,

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 27 november 2023 goedkeuring aan de gunning van de opdracht “Oudeheerweg-Heide verbreding met grasdallen” aan D'Hollander Emeric bvba, Lekestraat 17 te 9190 Stekene tegen het nagerekende offertebedrag van € 56.145,68 excl. btw of € 67.936,27 incl. 21% btw.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2023/306.
De aannemer D'Hollander Emeric bvba, Lekestraat 17 te 9190 Stekene diende vorderingsstaat 3 - September 2024 in.
De werken bereikten een bedrag van:
	Bestelbedrag
	
	€ 56.145,68

	Btw
	+
	€ 11.790,59

	TOTAAL
	=
	€ 67.936,27

	Bedrag vorige vorderingsstaten
	
	€ 99.489,91

	Btw
	+
	€ 20.892,88

	TOTAAL
	=
	€ 120.382,79

	Huidige vorderingsstaat
	
	€ 19.879,50

	Btw
	+
	€ 4.174,70

	TOTAAL
	=
	€ 24.054,20

	Totaalbedrag uitgevoerde werken
	
	€ 119.369,41

	Btw
	+
	€ 25.067,58

	TOTAAL
	=
	€ 144.436,99


De uitvoeringstermijn bedraagt 15 werkdagen + 2 feestdagen van vorige vorderingsstaten+ 1 feestdag van de huidige vorderingsstaat.
In de huidige vorderingsstaat werd 20 dagen gewerkt + 43 werkdagen van de vorige vorderingsstaten zodat de termijnoverschrijding 48 werkdagen bedraagt.
De werken werden correct uitgevoerd.
De Technische Dienst verleende gunstig advies.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 56, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikelen 326 tot en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 140.000,00 niet).

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°.

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in 2023/ACT-15/0200-00/2240007/gemeente/CBS/IP-10.
Besluit : 

Enig artikel : Goedkeuring wordt verleend aan vorderingsstaat 3 - September 2024 van D'Hollander Emeric bvba, Lekestraat 17 te 9190 Stekene voor de opdracht “Oudeheerweg-Heide verbreding met grasdallen” voor een bedrag van € 19.879,50 excl. btw of € 24.054,20 incl. 21% btw, waardoor de werken een bedrag bereiken van € 119.369,41 excl. btw of € 144.436,99 incl. 21% btw.
