## Sjabloon Planning (2) (hidden)
PLANNING DIBANKEN - IMPLEMENTATIETRAJECT
PROJECTGEGEVENS
Projectnaam | Weerbaar digitaal
Projectperiode (xx/xx/20xx - xx/xx/20xx) | 01/01/2023-31/12/2024
Naam van de hoofdaanvrager / promotor | Interwaas
Contactpersoon bij hoofdaanvrager voor bijkomende info | Sarah Hofman
Email contactpersoon | sarah.hofman@interwaas.be
Telefoon contactpersoon | 3235004732
Geef hieronder een overzicht van de planning van uw digibankproject tijdens de implementatiefase. Lijst per doelstelling de geplande activiteiten op. Koppel aan deze activiteiten de verwachte mijlpalen en/of output. Vermeld eveneens de verantwoordelijke partnerorganisatie op deze activiteit. Mijlpalen zijn tussentijds op te leveren resultaten van het project. Mijlpalen moeten logisch en natuurlijk passen bij de taken die zijn afgewerkt. Ze zijn objectief te evalueren. De output is vaak de concretisering van een mijlpaal. (Zie onderstaande voorbeeld).
Doelstelling | Activiteit | Mijlpalen per activiteit | Output | Verantwoordelijke partner | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
Alle doelstellingen | Projectcoördinator aanwerving |  |  | Interwaas | bar: 2022-12-01 to 2023-03-01
|  | aanwerving (vacature uitschrijven , sollicitatiegesprekken, keuze kandidaat) | aanwerving van projectcoördinator | Interwaas | bar: 2022-12-01 to 2023-02-01
Doelstelling 1: hardware | Aankoop hardware | bar: 2022-12-01 to 2023-03-01
|  | oproep refurbished materiaal bij bedrijven | zicht op gedoneerd materiaal | Interwaas / gemeenten | bar: 2022-12-01 to 2023-01-01
|  | aanbesteding hardware voor de digipunten/mobiel unit | aangekocht materiaal | Interwaas | bar: 2023-01-01 to 2023-02-01
Doelstelling 1: hardware | opstart 5 extra fysieke punten | bar: 2022-12-01 to 2023-02-01
|  | bepalen locaties per gemeente | locatie per gemeente | gemeenten | bar: 2022-12-01
|  | opbouw fysieke punt inrichting in herkenbare stijl | 5 extra fysieke punten | bar: 2023-03-01 to 2023-04-01
|  | openingsmoment / infodag digipunten in de gemeenten | persmoment opening fysiek punt | bar: 2023-04-01 to 2023-05-01
Doelstelling 1: hardware | Mobiele unit | bar: 2023-01-01 to 2023-03-01
|  | marktonderzoek naar mogelijke mobiele units en bouwers | overzicht aanbieders | bar: 2022-12-01 to 2023-03-01
|  | Aanbesteding ontwerp mobiele unit | gunning aanbieder | bar: 2023-01-01 to 2023-03-01
|  | Uitgewerkt ontwerp mobiele unit | Goedgekeurd ontwerp mobiele unit | bar: 2023-01-01 to 2023-03-01
|  | opbouw mobiele unit | mobiele units die inzetbaar is | bar: 2023-03-01 to 2023-05-01
|  | mobiele unit wordt op locatie ingezet |  | ligo | bar: 2023-04-01 to 2024-12-01
Doelstelling 1: hardware | lesmateriaal uitlenen | bar: 2022-12-01 to 2023-04-01
|  | communicatie naar de organisaties en bedrijven toe | communicatiemateriaal
|  | praktische afspraken, opslag uitleenreglement, opmaak planning en registratie | uitleenprocedure is duidelijk
Doelstelling 3: essentiële diensten | Digicoach |  |  | ligo
|  | opstart 1VTE 2023 ligocoach 2023 in de digipunten en duidelijkheid planning | ligocoach bemant de digipunten in de gemeenten volgens een planning | ligo | bar: 2023-02-01 to 2023-12-01
|  | Opstart 1/2 VTE 2024 | ligocoach bemant week de digipunten in de gemeenten | ligo | bar: 2024-01-01 to 2024-12-01
|  | Aanvullen met externe digicoach aanbesteding | Aanstellen digicoach voor 2024 | Interwaas | bar: 2023-10-01 to 2023-12-01
Alle doelstellingen | Lesgever
|  | Aanbesteding lesgever(s) | gunning vormingsaanbieder | Interwaas | bar: 2023-02-01 to 2023-04-01
|  | Communicatie vormingen naar de organsaties | communicatiemateriaal | Interwaas
|  | opstart aanbieden vormingen | vormingskalender | Interwaas
Alle doelstellingen | vrijwilligers |  |  | Interwaas
|  | Procedure aanwerving vrijwilligers opmaken: vormingen voor de vrijwilligers | wervingsproces | bar: 2022-12-01 to 2023-01-01
|  | opmaken en openstellen vacature online | vacature | bar: 2022-12-01 to 2023-02-01
|  | communicatie vrijwilligers en vormingen digibuddy | communicatiemateriaal | bar: 2023-01-01 to 2023-06-01; 2023-09-01 to 2024-06-01; 2024-09-01 to 2024-11-01
|  | organiseren van vormingen | vormingskalender | Interwaas / Ligo | bar: 2023-04-01 to 2023-06-01; 2023-09-01 to 2023-11-01; 2024-02-01 to 2024-06-01; 2024-09-01 to 2024-11-01
Alle doelstellingen | communicatie
|  | aanbesteding grafisch bureau | gunning | Interwaas | bar: 2023-01-01 to 2023-02-01
|  | ontwikkeling grafisch materiaal | grafsiche communicatiestijl afgeklopt | Interwaas | bar: 2023-02-01 to 2023-03-01
Doelstelling 3: essentiële diensten | Opstart digicoach in bestaande digipunten/fysieke punten | bar: 2023-02-01 to 2023-12-01
Doelstelling 1: hardware | opbouw van nieuwe digipunten | bar: 2023-02-01 to 2023-08-01
|  | Opening van de nieuwe digipunten in de gemeenten | Er zijn per gemeenten minstens 1 digipunt | Interwaas en de gemeenten | bar: 2023-02-01 to 2023-05-01

## Sjabloon Planning
PLANNING DIBANKEN - IMPLEMENTATIETRAJECT
PROJECTGEGEVENS
Projectnaam | Weerbaar digitaal
Projectperiode (xx/xx/20xx - xx/xx/20xx) | 01/01/2023-31/12/2024
Naam van de hoofdaanvrager / promotor | Interwaas
Contactpersoon bij hoofdaanvrager voor bijkomende info | Sarah Hofman
Email contactpersoon | sarah.hofman@interwaas.be
Telefoon contactpersoon | 3235004732
Geef hieronder een overzicht van de planning van uw digibankproject tijdens de implementatiefase. Lijst per doelstelling de geplande activiteiten op. Koppel aan deze activiteiten de verwachte mijlpalen en/of output. Vermeld eveneens de verantwoordelijke partnerorganisatie op deze activiteit. Mijlpalen zijn tussentijds op te leveren resultaten van het project. Mijlpalen moeten logisch en natuurlijk passen bij de taken die zijn afgewerkt. Ze zijn objectief te evalueren. De output is vaak de concretisering van een mijlpaal. (Zie onderstaande voorbeeld).
Doelstelling | Activiteit | Mijlpalen per activiteit | Output | Verantwoordelijke partner | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
Alle doelstellingen | Opstart Weerbaar digitaal |  |  | Interwaas | bar: 2022-12-01 to 2023-03-01
|  | aanwerven algemene projectcoördinator | aanwerving van projectcoördinator | Interwaas | bar: 2023-01-01 to 2023-03-01
|  | aanwerven digicoach 2023 1VTE -2024 | aanwerving digicoach | Ligo | bar: 2022-12-01 to 2023-02-01
|  | aanwerven digicoach 1 VTE 2024 | aanwerving digicoach | Interwaas | bar: 2023-09-01 to 2023-11-01
|  | Opstart stuurgroep Weerbaar digitaal | stuurgroep gaat door, samenstelling is gekend, frequentie is gekend | Interwaas i.s.m. gemeenten | bar: 2023-01-01 to 2023-02-01; 2023-06-01; 2023-10-01; 2024-02-01; 2024-06-01; 2024-10-01; 2024-12-01
|  | Aankoop digicheques hulp aan huis | aangekochte digicheqeus per gemeente | Interwaas i.s.m. gemeenten | bar: 2023-01-01 to 2023-03-01; 2023-06-01; 2023-10-01; 2024-02-01; 2024-06-01; 2024-10-01; 2024-12-01
Communicatie | bar: 2022-12-01 to 2023-03-01
|  | gunnen grafische opdracht | toekenning opdracht | Interwaas | bar: 2023-02-01
|  | ontwikkeling van grafisch materiaal en communicatiemateriaal | website, flyer, sociale media…. | Interwaas | bar: 2023-03-01
|  | ontwikkelen communicatieplan per doelgroep: kwetsbare mensen,organisaties, vrijwilligers, bedrijven, toeleiders | communicatieplan | Interwaas i.s.m. gemeenten | bar: 2023-01-01 to 2023-03-01
|  | opstart communicatie naar alle doelgroepen en stakeholders en continue verderzetting | communicatie | Interwaas i.s.m. gemeenten
Toeleiding | bar: 2022-12-01 to 2023-03-01
|  | informationflow uitwerken om toeleiders te ondersteunen | duidelijk proces, flow van hoe mensen toegeleid kunnen worden naar het vaste aanbod. | Interwaas i.s.m. gemeenten | bar: 2022-12-01 to 2023-03-01
|  | infomoment toeleiding voor gemeenten, organisaties, brugfiguren | infomoment gaat 2 keer door | Interwaas i.s.m. gemeenten | bar: 2022-12-01 to 2023-03-01
Registratie
|  | centraal registratieplatform/proces uitwerken | centraal registratieplatform voor gebruikers, uitleen, mobiele units | Interwaas i.s.m. gemeenten | bar: 2022-12-01 to 2023-03-01
|  | registratie van het bereik | geregistreerde gebruikers, hulpvragen, geholpen mensen, terugkerende mensen | Interwaas i.s.m. gemeenten
Planning | bar: 2022-12-01 to 2023-03-01
|  | Centrale planning is beschikbaar en raadpleegbaar | Het is duidelijk wie toegang moet hebben tot de planning en welke rechten iedereen moet hebben. De mensen die de planning moeten kunnen raadplegen hebben toegang. | Interwaas | bar: 2022-12-01 to 2023-03-01
Uitbouw vrijwilligerswerking
|  | wervingscampagne digibuddies | Wervingsstrategie | Interwaas i.s.m. gemeenten en Avansa Waas-en-Dender
|  | opmaken en openstellen vacature online | vacature via verschillende kanalen | Interwaas i.s.m. gemeenten | bar: 2022-12-01 to 2023-02-01
|  | verzuurzamen van vrijwilligerswerking |  | Interwaas/ gemeenten/Avansa Waas-en-Dender/Ligo
inzetbaarheid wijkwerkers, ART60, TWE
|  | screenen van de profielen in functie van inzetbaarheid als digibudie | We weten welke profielen de digipunten kunnen versterken en stemmen dit af met de mensen die wijkwerker, Art.6 zijn en leiden toe naar de vorming digibuddie | Interwaas i.s.m. VDAB, gemeenten
Verduurzamen digibank | bar: 2023-12-01 to 2024-12-01
|  | werkgroep verduurzamen | werkgroep start op: freqentie, samenstelling… | Interwaas i.s.m. gemeenten | bar: 2023-12-01; 2024-03-01; 2024-06-01; 2024-09-01; 2024-11-01
|  | overeenkomst over de verduurzaming van weerbaar digitaal | verduurzaamheidsaanpak per gemeente en regionaal | Interwaas i.s.m. gemeenten | bar: 2024-11-01 to 2024-12-01
Doelstelling 1: hardware | Aanschaf hardware | bar: 2022-12-01 to 2023-03-01
|  | oproep refurbished materiaal bij gemeenten en REC bedrijven | zicht op gedoneerd materiaal en wat er nog nodig is | Interwaas i.s.m. gemeenten | bar: 2022-12-01 to 2023-01-01; 2023-09-01 to 2023-10-01; 2024-05-01 to 2024-06-01; 2024-11-01 to 2024-12-01
|  | Aankoop hardware voor de digipunten/mobiel unit: aanbesteding | aangekocht materiaal | Interwaas | bar: 2023-01-01 to 2023-03-01
Uitbouw vaste fysieke toegang tot hardware | bar: 2022-12-01 to 2023-05-01
|  | bepalen locaties per gemeente | locatie per gemeente | gemeenten | bar: 2022-12-01
|  | opbouw fysieke punt inrichting in herkenbare stijl | 5 extra fysieke punten | Interwaas i.s.m. gemeenten | bar: 2023-03-01 to 2023-05-01
|  | openingsmoment / infodag digipunten in de gemeenten | persmoment opening fysiek punt | Interwaas i.s.m. gemeenten | bar: 2023-04-01 to 2023-06-01
|  | onderhoud van de fysieke punten: hardware, software, meubilair | per digipunt is er een verantwoordelijke aangesteld | Interwaas i.s.m. gemeenten | bar: 2023-04-01 to 2023-06-01
Mobiele fysieke toegang tot hardware | bar: 2022-12-01 to 2023-03-01
|  | marktonderzoek naar mogelijke mobiele units en bouwers | overzicht aanbieders | interwaas | bar: 2022-12-01 to 2023-03-01
|  | aanbesteding ontwerp mobiele unit | gunning aanbieder | interwaas | bar: 2023-01-01 to 2023-03-01
|  | uitgewerkt ontwerp mobiele unit | Goedgekeurd ontwerp mobiele unit | interwaas | bar: 2023-02-01 to 2023-03-01
|  | opbouw mobiele unit | mobiele units die inzetbaar is | interwaas | bar: 2023-03-01 to 2023-05-01
|  | mobiele unit wordt op locaties gebruikt | planning mobiele units | ligo, organisaties | bar: 2023-04-01 to 2024-12-01
lesmateriaal voor vormingen | bar: 2022-12-01 to 2023-04-01
|  | communicatie naar de organisaties, OCMW's en andere groepen toe | communicatiemateriaal | Interwaas i.s.m. gemeenten
|  | praktische afspraken, opslag, uitleenreglement, opmaak planning en registratie | uitleenprocedure is duidelijk en er is een opslagplaats materiaal | Interwaas
Doelstelling 2: opleidingen | contactmomenten in de digipunten
|  | Er zijn extra contactmomenten ingepland in de reeds bestaande punten | planning digicoach | Interwaas/ligo/gemeenten
|  | Er zijn contactmomenten ingepland in de nieuwe digipunten | digicoach bemant de digipunten in de gemeenten | ligo/interwaas | bar: 2023-04-01 to 2024-12-01
|  | Aanvullen met externe digicoach aanbesteding (indien nodig) | aangestelde aanvullende digicoach | Interwaas
|  | contactmomenten met de mobiele units | digicoach trekt werkveld in | Interwaas
|  | Aanvullen van digicoach contactmomenten met vrijwilligers | de digipunten worden ook door vrijwilligers bemand | Interwaas/ gemeenten / ligo | bar: 2023-03-01 to 2024-12-01
vormingen digitale vaardigheden
|  | huidig gepland aanbod aan vormingen in de verschillende gemeenten in 2023 in kaart brengen | oplijsting van alle geplande vormingen digitale vaardigheden in schooljaar 2022-2023 | Ligo, Avansa Waas-en-Dender, GO! CVO Focus, VDAB Interwaas | bar: 2022-12-01; 2023-06-01; 2023-12-01; 2024-06-01; 2024-11-01
|  | hulpvraag concretiseren bij de doelgroep en continu actualiseren | hulpvraag is duidelijk bij de verschillende doelgroepen | Interwaas/Ligo / gemeenten/ doelgroep organisaties/GO! CVO Focus
|  | inkoop van gerichte vormingen rond digitale vaardigheden op basis van de hulpvraag | vormingen die doorgaan | Interwaas
|  | uitwerken vorming tot digibuddy voor vrijwilligers | vormingen die doorgaan | Interwaas/Avansa Waas-en-Dender/ligo/gemeenten
|  | communicatie van vormingen naar de organsaties | communicatiemateriaal | Interwaas i.s.m. gemeenten, Ligo, Avansa Waas-en-Dender, GO! CVO Focus
|  | opstart aanbieden extra vormingsaanbod digitale vaardigheden | vormingskalender aangevuld | Interwaas
|  | evaluatie vormingsaanbod | evaluatie met de vormingsaanbieders en er is zicht op hoeveel mensen er bereikt zijn, hoe en via welke kanalen zijn de mensen toegeleid. | Interwaas/Ligo / gemeenten/ doelgroep organisaties/GO! CVO Focus | bar: 2023-09-01; 2024-02-01; 2024-09-01
Doelstelling 3: essentiële diensten | ondersteuning digitalisering essentiële diensten
|  | Huidig aanbod van ondersteuning bij digitalisering essentiële diensten is in kaart gebracht. | Er is een overzicht van het huidige aanbod beschikbaar voor de toeleiders | Interwaas/Ligo/VDAB/GO! CVO Focus | bar: 2022-12-01 to 2023-01-01
|  | Hulpvraag essentiële diensten concretiseren: start registratie van de vragen die gesteld worden voor ondersteuning essentiële diensten | Er is een overzicht van de vragen rond essentiële diensten die gesteld zijn | digicoach/ gemeenten: loketmedewerkers, OCMW/woonwijzer waasland/maatwerkbedrijven…
|  | Vormingen voor ondersteuning digitalisering van essentiële diensten | Er worden vormingen om mensen te ondersteunen in het gebruik van essentiële diensten georganiseerd en de deelnemers worden geregistreerd | Interwaas/Ligo/VDAB/GO! CVO Focus | bar: 2022-12-01 to 2023-02-01